## Carta Gantt
Carta Gantt del proyecto APT
Aplicación inteligente para entrenamiento y nutrición personalizada ¦ Equipo: Franco Manríquez y Javier Loaiza
|  |  | Semana |  | Fase 1 Planificación |  |  |  |  | Fase 2 Desarrollo e integración | [8 empty] | Fase 3 Cierre
Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Fase 1: Planificación
Fase 1 | Definición y validación del proyecto | Franco y Javier | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase 1 | Levantamiento y análisis de requerimientos | Franco y Javier | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase 1 | Definición del alcance y priorización de funcionalidades | Franco y Javier | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Fase 1 | Configuración del entorno y repositorio del proyecto | Franco y Javier | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1
Fase 1 | Planificación técnica y distribución del trabajo | Franco y Javier | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 1
Fase 2: Desarrollo e Integración
Fase 2 | Diseño de flujos y prototipos de interfaz | Javier | 6 | 7 | [5 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Franco y Javier | 6 | 7 | [5 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Últimas configuraciones del entorno y repositorio del proyecto | Franco y Javier | 7 | 7 | [6 empty] | 2
Fase 2 | Implementación del backend y la base de datos | Franco | 8 | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Implementación de autenticación y gestión de usuarios | Franco | 8 | 9 | [7 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Desarrollo de la navegación y las interfaces principales | Javier | 8 | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Desarrollo del perfil, objetivos y parámetros del usuario | Javier | 9 | 10 | [8 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Desarrollo del módulo de entrenamiento | Javier | 9 | 11 | [8 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Desarrollo del historial y seguimiento del progreso | Javier | 10 | 12 | [9 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Desarrollo del registro y escaneo de alimentos | Javier | 10 | 12 | [9 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Integración con la API de Open Food Facts | Franco y Javier | 11 | 12 | [10 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Cálculo de calorías y macronutrientes | Franco | 11 | 12 | [10 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Implementación del sistema de recomendaciones | Franco | 12 | 13 | [11 empty] | 2 | 2
Fase 2 | Implementación de controles de seguridad | Franco | 8 | 13 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Integración de los módulos de la solución | Franco y Javier | 12 | 14 | [11 empty] | 2 | 2 | 2
Fase 2 | Pruebas funcionales y de integración | Franco y Javier | 13 | 14 | [12 empty] | 2 | 2
Fase 3: Cierre
Fase 3 | Corrección de errores y estabilización de la aplicación | Franco y Javier | 14 | 15 | [13 empty] | 3 | 3
Fase 3 | Validación final del cumplimiento de requerimientos | Franco y Javier | 15 | 15 | [14 empty] | 3
Fase 3 | Consolidación de la documentación y las evidencias | Franco y Javier | 15 | 16 | [14 empty] | 3 | 3
Fase 3 | Preparación de la presentación y demostración | Franco y Javier | 15 | 16 | [14 empty] | 3 | 3
Fase 3 | Ensayo de la defensa y cierre del proyecto | Franco y Javier | 16 | 16 | [15 empty] | 3