Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos completado la definición del proyecto, el análisis de requerimientos y la delimitación del alcance, estableciendo las funcionalidades principales de entrenamiento, alimentación y seguimiento del progreso. Con estas actividades hemos cumplido el primer objetivo específico, relacionado con analizar las necesidades de los usuarios y definir lo que ofrecerá la aplicación. Este trabajo se recoge en el ERS, cuya redacción estamos completando. También hemos cumplido el segundo objetivo específico mediante el diseño de la arquitectura y del modelo de datos, definiendo los componentes de la solución, sus relaciones y la información que deberá almacenar el sistema. Además, elaboramos los mockups y los flujos principales en Figma para representar cómo será la aplicación y orientar su desarrollo. En cuanto a la organización, contamos con el plan de trabajo, la Carta Gantt, la distribución de responsabilidades y un repositorio de actividades. Los ajustes finales del entorno y del repositorio de código están retrasados porque hemos priorizado la documentación y el diseño antes de comenzar a programar. Los objetivos relacionados con la implementación de la aplicación, el escaneo de alimentos, la inteligencia artificial, la integración, las pruebas y la evaluación permanecen pendientes, ya que todavía no llegamos a esas etapas. No hemos realizado modificaciones a los objetivos ni a la metodología definidos en la Fase 1. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hay Ajustes |
| Metodología | No hay Ajustes |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance se presentarán la arquitectura de la solución, el ERS y los mockups de la aplicación elaborados en Figma. La arquitectura mostrará los componentes del sistema y sus relaciones; el ERS documentará el alcance y los requisitos; y los mockups representarán las interfaces y la navegación. Se revisará la coherencia entre estas evidencias para orientar el desarrollo y se incluirán enlaces para su consulta. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y desarrollo de software | Definición, requerimientos y alcance del proyecto | Computador, documentación, entrevistas y herramientas de gestión | Semanas 1–5 | Javier y Franco | La planificación se mantiene activa hasta la semana 5 para consolidar una base común antes del desarrollo. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Configuración inicial y planificación técnica | GitHub, IDE, tablero Kanban y computador | Semanas 4–5 | Javier y Franco | Se establecerán ramas, convenciones y mecanismos de seguimiento antes de iniciar la implementación. | Completado | Sin ajustes |
| Diseño de aplicaciones móviles | Diseño de flujos y prototipos de interfaz | Herramientas de prototipado y diagramación | Semanas 6–7 | Javier Loaiza | Los prototipos orientarán el desarrollo de las interfaces y permitirán revisar tempranamente la experiencia de usuario. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis y diseño de sistemas | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Herramientas de diagramación, documentación técnica y gestor de base de datos | Semanas 6–7 | Javier y Franco | Se realizará en paralelo al prototipado para mantener coherencia entre la interfaz y la solución técnica. | Completado | Sin ajustes |
| Gestión y desarrollo de software | Ajustes finales del entorno y repositorio | GitHub, IDE, frameworks y servicios de desarrollo | Semana 7 | Javier y Franco | Actividad previa al inicio de la implementación de los módulos principales en la semana 8. | Con retraso | Sin ajustes |
| Desarrollo de software y bases de datos | Desarrollo del backend, base de datos y autenticación | IDE, framework backend, base de datos y herramientas de prueba de API | Semanas 8–10 | Franco Manríquez | El desarrollo se coordinará con las interfaces móviles y los contratos de comunicación definidos. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | Desarrollo de navegación, interfaces y perfil de usuario | IDE, framework móvil, prototipos y dispositivos de prueba | Semanas 8–10 | Javier Loaiza | Se desarrollará en paralelo al backend y se realizarán integraciones parciales. | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollo de aplicaciones y análisis de datos | Desarrollo del módulo de entrenamiento y progreso | Aplicación móvil, backend, base de datos y datos de prueba | Semanas 9–12 | Javier Loaiza | El historial generado servirá como entrada para el análisis y las recomendaciones personalizadas. | No iniciado | Sin ajustes |
| Integración de tecnologías y análisis de datos | Desarrollo del módulo de nutrición | API Open Food Facts, lector de códigos, backend y base de datos | Semanas 10–12 | Javier y Franco | Javier desarrollará el flujo móvil y Franco apoyará el procesamiento e integración de los datos nutricionales. | No iniciado | Sin ajustes |
| Inteligencia Artificial y seguridad de software | Recomendaciones y controles de seguridad | Herramientas de IA, backend, datos de prueba y herramientas de seguridad | Semanas 8–13 | Franco Manríquez | La seguridad será transversal; las recomendaciones se implementarán durante las semanas 12–13. | No iniciado | Sin ajustes |
| Integración y calidad de software | Integración de módulos y pruebas | Aplicación, servidor, base de datos, dispositivos y herramientas de testing | Semanas 12–14 | Javier y Franco | Las pruebas se ejecutarán de manera progresiva y cada integrante corregirá los defectos de sus componentes. | No iniciado | Sin ajustes |
| Calidad de software | Estabilización y validación final | Aplicación integrada, casos de prueba, dispositivos y registro de incidencias | Semanas 14–15 | Javier y Franco | La validación final se realizará en la semana 15 con una versión candidata para la demostración. | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestión, documentación y comunicación | Documentación, presentación y cierre | Procesador de texto, presentación, diagramas, evidencias y aplicación | Semanas 15–16 | Javier y Franco | Ambos integrantes deberán conocer la solución completa y estar preparados para responder preguntas del comité. | No iniciado | Sin ajustes |

Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La distribución de tareas y el plan de trabajo nos han ayudado a organizar el proyecto. Hemos dedicado más tiempo a la arquitectura, el ERS y los mockups, porque consideramos importante tener claro cómo funcionará la aplicación antes de programarla. Esto ha retrasado los ajustes finales del entorno y repositorio. Para avanzar, terminaremos la documentación pendiente y completaremos esa configuración.

Actividades ajustadas o eliminadas: No hay actividades Eliminadas o ajustadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Los ajustes finales del entorno y repositorio están retrasados porque nos concentramos en dejar listos la arquitectura, el ERS y los mockups de la aplicación. Las demás actividades figuran como no iniciadas porque todavía no llegamos a esa parte del proyecto. Nuestro siguiente paso será completar la configuración pendiente para comenzar la implementación, manteniendo la distribución de responsabilidades del plan de trabajo.